|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель главы администрации по социальной политике – председатель КДН и ЗП администрации МО Беляевский район ____________________________ Р.В. Костенко |
| --- | --- |

Межведомственный план

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации

МО Беляевский район  по организации и проведению

Месячника правовых знаний «Имею право, несу ответственность»  с 15 ноября по 15 декабря  2022 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения (проведения) | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и реализация постановления «Об организации и проведении Месячника правовых знаний на территории МО Беляевский район в 2022 году». | ноябрь 2022 года | территории района | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП |
| 1.2. | Подготовка и направление информационных писем «Об участии в областном Месячнике правовых знаний». | ноябрь 2022 года |  | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП |
| 1.3. | Подведение итогов областного Месячника правовых знаний. | январь 2023 года |  | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП |
| II. Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение Дня правовой помощи детям в Беляевском районе. | 18 ноября 2022 года (по отдельному межведомственному плану) | территории района | ОООиП, образовательные организации КДН и ЗП, Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.2. | Подготовка и проведение расширенного заседания КДН и ЗП по вопросам: - «Профилактика буллинга (травли) несовершеннолетних в образовательных организациях области»; - «Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении». | ноябрь 2022 года | территории района | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП |
| 2.3. | Проведение в образовательных организациях: - конкурсов фото-видео материалов, публицистических материалов правовой тематики; - мероприятий правовой направленности с участием подготовленных волонтеров из числа обучающихся общеобразовательных организаций | весь период | территории района | Администрации образовательных организаций |
| 2.4. | Размещение на стендах, расположенных в местах, доступных для несовершеннолетних и родителей (законных представителей), текста Конвенции о правах ребенка, данных с номерами телефонов Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, должностных лиц органов управления образованием, социальной защиты населения, здравоохранения, подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, единого федерального номера службы телефонного консультирования по проблемам безопасного пользования сети – Интернет и мобильной связи, телефона доверия Оренбургского областного клинического наркологического диспансер, «Детского телефона доверия» с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о возможности получения психологической помощи в учреждения социального обслуживания по месту жительства в рамках акции «Скажи, о чем молчишь». | весь период | территории района | Органы местного само-управления, КДН и ЗП Органы и учреждения системы профилактики муниципальных образований |
| 2.5. | Организация работы, направленной на повышение уровня информированности детей и подростков о действующих в муниципалитете учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждениях здравоохранения, образования, возможности обращения по вопросам организации досуга, получения медицинской, психологической, юридической и социальной помощи, оказания содействия по обучению (переобучению), профессиональной ориентации, вопросам временного трудоустройства на период летних каникул, работе Телефонов доверия, Горячих телефонов и др. в рамках акции «100 дорог». | весь период | территории района | Учреждения социального обслуживания населения Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.6. | Обеспечение работы «Горячих телефонов» по вопросам защиты прав несовершеннолетних и другим правовым вопросам. | весь период | территории района | Органы местного самоуправления, КДН и ЗП |
| 2.7. | Разработка и распространение информационных материалов правовой направленности. | весь период | территории района | Органы местного самоуправления Органы и учреждения системы профилактики |
| 2.8. | Осуществление контроля за организацией занятости во внеурочное время обучающихся, состоящих на всех видах профилактического контроля и учета. | весь период | территории района | руководители образовательных организаций |
| 2.9. | Активизация деятельности служб медиации по снижению уровня конфликтности в детско-подростковой среде | весь период | территории района | руководители образовательных организаций |
| 2.10. | Информирования несовершеннолетних, их родителей по вопросам трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, возможностях и условиях участия во временных работах. | весь период | территории района | ГКУ «ЦЗН в Беляевском районе» |
| 2.11. | Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних в целях оказания помощи в профессиональном самоопределении. | весь период | территории района | ГКУ «ЦЗН в Беляевском районе», образовательные организации |
| 2.12. | Организация и проведение межведомственных рейдов: - по семьям, состоящим на контроле в органах и учреждениях системы профилактики, с целью выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, оказания необходимой помощи; - по патронажу семей, находящихся в социально опасном положении, для проведения с ними профилактической работы по воспитанию правовой культуры детей и родителей, выявлению нарушения прав несовершеннолетних, фактов жесткого обращения; - по реализации Закона Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области». | весь период | территории района | Органы и учреждения системы профилактики |
| 2.13. | Активизировать межведомственное взаимодействие в рамках акции «В десять - дома!», усилить контроль за ограничением пребывания несовершеннолетних в общественных местах в вечернее и ночное время. | весь период | территории района | КДН и ЗП, Органы и учреждения системы профилактики |
| 2.14. | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления информации, содержащей пропаганду, способы и методы разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ, а также местах их приобретения, культивирования наркосодержащих растений, с последующим принятием мер к их блокировке. | весь период | территории района | Отд.МВД России по Беляевскому району |
| 2.15. | Нацелить усилия сотрудников органов внутренних дел на проведение профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях, знакомить с правилами интернет – безопасности, способах защиты от противоправных посягательств, в том числе вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, деструктивные группы, разъяснять административную и уголовную ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности. Особое внимание уделить проведению профилактических бесед по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремистских проявлений в подростковой среде. | весь период | территории района | Отд.МВД России по Беляевскому району |
| III. Массовые мероприятия (в том числе в онлайн-формате) |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация мероприятий, направленных на повышение правовых знаний несовершеннолетних: - уроки по изучению Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, международного и российского законодательства в сфере прав человека, обсуждение темы защиты прав человека в рамках предметных дисциплин «История», «Обществознание», «Право», «Основы безопасности жизнедеятельности»; - мероприятия под девизом «Твой Интернет – твоя безопасность»: уроки медиабезопасности, правовые практикумы и инструктажи по обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования Интернет- и мобильной (сотовой) связи «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от современных компьютерных угроз» и т.д.; - часы общения, беседы, круглые столы, дискуссии, акции, викторины по вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и подростков в современной телекоммуникационной среде; - тематические заседания правовых и дискуссионных клубов, ученических советов, детских общественно-правовых палат «Свобода и ответственность: асоциальные проявления в молодежной среде», «Можно ли быть свободным без ответственности?», «Молодежь против ксенофобии и экстремизма», «Компьютер: друг или враг» и т.д.; - конкурсы плакатов, рисунков, сочинений правовой тематики, выставки «Государственные символы России»; - тематические занятия в рамках родительского всеобуча по правовому просвещению родителей, разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и обучению детей, жестокого обращения с ними, информирование родителей о специальных программах контроля, ограничивающих нежелательный контент на домашних компьютерах, о действующих в России линиях помощи детям и их родителям в случаях Интернет-угроз. | весь период | образовательные организации | Руководители образовательных организаций и детских специализированных учреж-дений системы социального обслуживания населения Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 3.2. | Проведение серии мероприятий по формированию правовой культуры молодежи. | весь период | территории района | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| 3.3. | Участие в XVII областном детском Референдуме. | декабрь 2022 года |  | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| 3.4. | Распространение в образовательных организациях области памяток «Если детям угрожает опасность». | весь период | территории района | СУ СК РФ по Оренбургской области |
| 3.5. | Размещение на официальном сайте СУ СК России тематических материалов профилактического характера. | весь период |  | СУ СК РФ по Оренбургской области |
| 3.6. | Использование разработанных ГАУЗ «ООКНД» интерактивных форм работы с подростками (деловая игра «Здоровая молодежь Оренбуржья», брейн ринг «За здоровое будущее», интерактивная игра «Тайны здоровья», викторина «Своя игра», AR – квест «Независимость»), размещенных в разделе «Отдел профилактики» на сайте www.narko56.ru | весь период | территории района | ГАУЗ «ООКНД», участковый врач психиатр-нарколог |
| 3.7. | Проведение мероприятий в различных целевых аудиториях по вопросам санитарно-гигиенического воспитания населения, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни. | весь период | территории района | ГБУЗ «Беляевская РБ» |
| 3.8. | Проведение мероприятий, посвященных: - Международному Дню защиты прав детей - Всемирному дню информации - Дню Матери России - Международному Дню защиты информации - Всемирному Дню борьбы со СПИДом - Дню юриста - Международному Дню борьбы с коррупцией - Международному Дню прав человека - Дню Конституции РФ | 18 ноября 2022 г. 26 ноября 2022 г. 27 ноября 2022 г. 30 ноября 2022 г. 1 декабря 2022 г. 3 декабря 2022 г. 9 декабря 2022 г. 10 декабря 2022 г. 12 декабря 2022 г. | территории района (по отдельным планам) | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона- рушений несовершеннолет- них |
| 3.9. | Проведение профилактических бесед правовой направленности с несовершеннолетними, состоящими на контроле в КДН и ЗП. | весь период | территории района | КДН и ЗП |
| 3.10. | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование правовой культуры подрастающего поколения: книжно-иллюстративных выставок, часов правовой информации, публичных лекций, конкурсов, викторин, деловых игр и др. по линии отдела культуры (по отдельному плану) |  |  |  |
| IV. Информационная безопасность несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 4.1. . | Мероприятия под девизом «Твой Интернет – твоя безопасность»: уроки медиабезопасности, тематические занятия в рамках уроков ОБЖ, информатики, обществознания, права, правовые практикумы и инструктажи по обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования Интернета и мобильной связи: «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от современных компьютерных угроз». | весь период | образовательные организации | Руководители образовательных организаций и детских специализированных учреж-дений системы социального обслуживания населения |
| 4.2. | Часы общения, беседы, «круглые столы», дискуссии, акции, конкурсы, викторины по вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и подростков в современной телекоммуникационной среде. | весь период | образовательные организации | Руководители образовательных организаций. Органы и учреждения системы профилактики |
|  | V. Правовое просвещение родителей |  |  |  |
| 5.1. | Тематические занятия в рамках родительского всеобуча по правовому просвещению родителей, разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и обучению детей, предупреждению несчастных случаев с детьми, жестокого обращения с ними, а также информирование родителей о специальных программах контроля, ограничивающих нежелательный контент на домашних компьютерах, о действующих в России линиях помощи детям и их родителям в случаях Интернет – угроз. | весь период | территории района | Руководители образовательных организаций, КДН и ЗП |
| 5.2. | Индивидуальные консультации психолого – педагогической и правовой направленности для семей, находящихся в социально опасном положении. | весь период | территории района | Руководители образовательных организаций, КДН и ЗП |
| 5.3 | Профилактические беседы с родителями: - по изучению требований Закона Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области»; - Закона Оренбургской области от 13.03.2019 N 1470/384-VI-ОЗ «О мерах по защите нравственности несовершеннолетних детей и обеспечению их прав на охрану здоровья на территории Оренбургской области». | весь период | территории района | КДН и ЗП |
| VI. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 6.1. | Освещение в средствах массовой информации хода и итогов проведения Месячника правовых знаний. | весь период | СМИ | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона- рушений несовершеннолет- них Органы местного самоуправ- ления |
| 6.2. | Размещение в средствах массовой информации и на интернет-сайтах территориальных органов МВД России на районном уровне информационно-пропагандистских материалов, направленных на формирование правовой культуры граждан с примерами проявления подростками высокой гражданской ответственности и патриотизма. | весь период | Интернет-сайты Отд.МВД России по Беляевскому району | Отд.МВД России по Беляевскому району |
| 6.3. | Размещение на официальном сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области материалов профилактического характера. | весь период |  | СУ СК РФ по Оренбургской области |